## Лист1
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Лопухинскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за третий квартал 2016 года
Наименование мероприятия | Значение показателя результативности | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (тыс.руб.) | наличие дополнительного соглашения
[5 empty] | Всего (тыс.руб) | За счет средств областного бюджета (тыс.руб) | За счет средств местного бюджета (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб) | За счет средств областного бюджета (тыс.руб.) | За счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Заостровье | Исполнено | 05030240070880244340/050302400s0880244340 | 8 | 16 | 90 | 82 | 8 | 90 | 82 | 8 | 0 | 0
Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Муховицы | Исполнено | 05030240070880244340/050302400s0880244340 | 8 | 16 | 90 | 82 | 8 | 90 | 82 | 8 | 0 | 0
Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Новая Буря | Исполнено | 05030240070880244340/050302400s0880244340 | 7 | 14 | 80 | 72 | 8 | 80 | 72 | 8 | 0 | 0
Строительство ограждения контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора д. Горки | В исполнеии | 05030240070880244226/050302400s0880244226 | 1 | 0 | 90 | 82 | 8 | 54 | Предоплата по договору 49,20 | 4.8 | 0 | 0
Приобретение и установка блок контейнера для насосной станции и ремонт системы водоснабжения д. Медуши | В исполнеии |  | 1 | 0 | 90 | 82 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Никольское | Исполнено | 05030240070880244340/02400s0880244310 | 0.5 | 0.5 | 50 | 45.5 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4.5 | 0 | 0
Ямочный ремонт дороги д. Верхние Рудицы | Исполнено | 04090120070880244226/040901200s0880244266 | 0.9 | 0.9 | 150 | 135 | 15 | 148.9538 | 134.0585 | 14.8953 | 0 | 0
Строительство лестницы д. Верхние Рудицы | В исполнеии | 05030240070880244226/050302400s0880244226 | 70 | 0 | 222.4 | 202 | 20.4 | 66.72 | Предоплата по договору 64,50 | 2.22 | 0 | 0
Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Флоревицы | Исполнено | 05030240070880244340/02400s0880244340 | 0.5 | 0.5 | 50.00 | 45.5 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4.5 | 0 | 0
Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Воронино | Исполнено | 050302400708800244340/02400s0880244340 | 0.9 | 0.9 | 90.00 | 82 | 8 | 90 | 82 | 8 | 0 | 0
Приобретение и установка искусственной неровности, дорожных знаков Ул. Героев д. Глобицы у Дома Культуры | В исполнеии |  | 2 |  | 300 | 273 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение и установка остановочных павильонов (2-х) д. Глобицы | Исполнено | 05030240070880244266/050302400s0880244226 | 2 | 2 | 200 | 182 | 18 | 199 | 182 | 17 | 0 | 0
Благоустройство парковочных мест д. Глобицы ул. Героев д. 20а, д. 18б, д. 20б, д. 18а | Исполнено | 05030240070880244226/050302400s0880244226 | 520 | 520 | 500 | 455 | 45 | 499.5353 | 456.4647 | 43.0706 | 0.4647 | 0
Приобретение игрового оборудования для детской площадки на | Исполнено | 05030240070880244310/050302400s0880244310 | 1 | 1 | 90 | 82 | 8 | 90 | 82 | 8 | 0 | 0
ул. Лесная д. Глобицы
Ремонт дороги ул. Героев д. Глобицы (проезд к детскому саду) | Исполнено | 04090120070880244226/040901200s0880244226 | 300 | 300 | 300 | 273 | 27 | 329.0462 | 273.9415 | 55.1047 | -0.94154 | 0
Строительство мусорной площадки д. Глобицы | В исполнеии |  | 1 |  | 90 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение к многоквартирным домам скамеек д. Глобицы | Исполнено | 05030240070880244310/050302400s0880244310 | 27 | 27 | 140 | 127 | 13 | 140 | 127 | 13 | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 1778.17 | 199.09
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Абакумов Е.Н.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтера |  |  |  | Никитина А.Р.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Егорова А.С. 88137652230
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
2016-10-03