**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения д. Заостровье** | | | |  |
| 1.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | **Исполнено** |
| 1.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Отсыпка дорог местного значения | Планируется к исполнению |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения. | Планируется к исполнению |
| 2 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения д. Муховицы** | | | |  |
| 2.1 | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | **Исполнено** |
| 2.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Отсыпка дорог местного значения | Планируется к исполнению |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения. | Планируется к исполнению |
| 3 | **Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Новая Буря** | | | |  |
| 3.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 3.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 4 | **Приобретение и установка уличных сушилок для белья д. Горки** | | | |  |
| 4.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 4.2. | Выполнения работ по установке уличных сушилок | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Установка уличных сушилок | Планируется к исполнению |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 5 | **Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Медуши** | | | |  |
| 5.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | **Исполнено** |
| 5.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 6 | **Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Никольское** | | | |  |
| 6.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | **Исполнено** |
| 6.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Отсыпка дорог местного значения | Планируется к исполнению |
| 6.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения. | Планируется к исполнению |
| 7 | **Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Верхние Рудицы** | | | |  |
| 7.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 7.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 8 | **Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Флоревицы** | | | |  |
| 8.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Флоревицы | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Отсыпка участка дороги | **Исполнено** |
| 8.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Планируется к исполнению |
| 9 | **Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения в д. Воронино** | | | |  |
| 9.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | **Исполнено** |
| 9.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2017 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 9.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 10 | **Асфальтирование придомовой территории и проездов к ул. Октябрьская д.2 д.4 д. Глобицы** | | | |  |
| 10.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов | Планируется к исполнению |
| 10.2. | Асфальтирование придомовой территории и проездов к ул. Октябрьская | До 01.08.2017 | Подрядная организация | Установка оборудования | Планируется к исполнению |
| 10.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение социальной жизни поселка | Планируется к исполнению |

Глава администрации

МО Лопухинское сельское поселение Абакумов Е.Н.