## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей "24" октября 2017г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Гатчинские ЭС, Ломоносовский РЭС, Ломоносовский район
1 | ТП-3109, (ПС-Лпх Ф-01 (участок)) | Заостровье | 109 | 24.10.2017 10-00 | 24.10.2017 17-00 | Отключение на время производства работ
|  | Новая Буря | 30
|  | Старая Буря (ООО "Илеть" и сад-ва) | 27
|  | Медуши | 215
|  | Никольское | 12
|  | Савольщина | 30
|  | Гольф-клуб (Горки) | ---
|  | Лопухинка (дет/дом) | ---
|  | Сад-во "Лопухинка-2" | ---
2 | ТП-762 | Копорье (деревня) | 774 | 24.10.2017 10-00 | 24.10.2017 15-00 | Отключение на время производства работ
|  | Копорье, АОЗТ СК "Северный путь" | ---
|  | АБЗ Лом. СД ПМК | ---
|  | Копорье, в/часть, лесхоз | ---
|  | Копорье ("Технолесэкспорт") | ---
|  | Копорье (стол,конт., маг. ”Пятерочка”, ФНС) | --- |  |  | Отключение на время производства переключений ( в перилд с 10:00 до 11:00)
|  | Копорье (дер, дор.уч | ---
|  | Копорье (склад, магазин (”Магнит”., дер.,ДК) | ---
|  | Копорь (крепость, дер) | ---
|  | Копорье (очист., маг. ”Пятерочка”) | ---
|  | Широково | 77
3 | ПС-Гст Ф-12 (+ ПС-344 Ф-03) - участок) | Гостилицы (сушилка, зерноток, в/забор) | --- | 24.10.2017 10-00 | 24.10.2017 17-00 | Отключение на время производства работ
4 | ПС Сп Ф-07 | Вильповицы | 151 | 24.10.2017 10-00 | 24.10.2017 17-00 | Кратковременные отключения утром и вечером для перевода нагрузок на резер и обратно
|  | Забородье | 26
|  | Гостилицы (ул. Новая) | 55
|  | Гллядино | 14
|  | Оржицы (GSМ станция) | ---
|  | Забородье, ДНП "Возрождение" | нет данных
|  | ДНП "Боровик" | нет данных
|  | Брандовка | 48
|  | Оржицы, с-во "Флора" | нет данных
Гатчинские ЭС, Ломоносовский РЭС, Волосовский район
5 | ПС-Бгн Ф-04 | Зимитицы (частный сектор, левая сторона в сторону кингисеппа, школа, очистные) | 50 | 24.10.2017 13-00 | 24.10.2017 17-00 | Отключение на время производства работ
Должность |  |  | Подпись |  |  | ФИО
Исп. | инж САЦ Федин Д.В.
тел. | 423-07-21