**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Лопухинское сельское поселение на 2016-2018 года»**

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2016 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Лопухинское сельское поселение» | 7297,5 | 2050,4 |  |  | 9347,9 | 7089,8 | 2050,4 |  |  | 9140,2 | 97,8% |  |
| «Развитие библиотечного обслуживания в МО Лопухинское сельское поселение» | 1337,2 | 116,8 |  |  | 1454,0 | 1247,4 | 116,8 |  |  | 1364,2 | 93,8% |  |
| Итого по Программе | 8634,7 | 2167,2 |  |  | 10801,9 | 8337,2 | 2167,2 |  |  | 10504,4 | 97,2% |  |

Руководитель                                                    Абакумов Е.Н.