## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Лопухинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 12.08.2022 года № 164
Краткосрочный план реализации в 2023, 2024, 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Лопухинское сельское поселение Ленинградской области, на 2014-2043 годы
Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах МО Лопухинское сельское поселение Ленинградской области в 2023, 2024, 2025 годах
№ п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов |  | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО
[12 empty] | в МКД | требующих замены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 11 | c8cc49c4-42b4-4df0-9ce1-ae3a315d243c | РО |  | 1983 | 4403 |  | 5 | 4 |  |  |  | 41630000
2 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО |  | 1972 | 901 |  | 2 | 3 |  |  |  | 41630000
3 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО |  | 1973 | 750.7 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
4 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО |  | 1986 | 1464.6 |  | 3 | 3 |  |  |  | 41630000
5 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 8 | b3b0fb66-66d9-4b73-b345-00c3ffabbe68 | РО |  | 1987 | 1458 |  | 3 | 3 |  |  |  | 41630000
6 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 10 | 99b55e10-3789-4195-9c7e-f29f0b443575 | РО |  | 1964 | 633.6 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
7 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 12 | 433e55c1-29a2-4618-8ac9-ff2ab14fbf19 | РО |  | 1968 | 508.1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
8 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Заостровье, д. 4 | 4459c537-6124-460e-bdd4-cd0f96b10b82 | РО |  | 1965 | 641.38 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
9 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Заостровье, д. 6 | ebf8047f-91c7-4514-bf11-55d2e0971a68 | РО |  | 1965 | 643.2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
10 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО |  | 1964 | 622.6 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
11 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 5 | eae8a978-d4ac-4fd7-bd2b-0ab2b672f2ea | РО |  | 1963 | 641 |  | 2 | 2 |  |  |  | 41630000
12 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 9 | 25ccd8dc-56d4-402e-8443-d020428ec259 | РО |  | 1981 | 3695 |  | 5 | 4 |  |  |  | 41630000
13 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО |  | 1970 | 3609.1 |  | 5 | 4 |  |  |  | 41630000
14 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 3 | b886e31b-16c6-4c85-82ae-46b9617158a1 | РО |  | 1971 | 3586.2 |  | 5 | 4 |  |  |  | 41630000
15 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5 | ce933fb9-42a4-466f-8605-3c9dfcb804cf | РО |  | 1969 | 3524.2 |  | 5 | 4 |  |  |  | 41630000
Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Лопухинское сельское поселение Ленинградской области в 2023,2024,2025 годах
№ п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | [5 empty] | Строительный контроль, рублей | количество лифтов, требующих замены, единиц
[8 empty] | Всего |  | в т.ч. за счет средств собственников помещений в МКД |  | в т.ч за счет средств областного бюджета прошлых периодов (2022 год)
1 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | ЭС | 1875748 |  | 1875748 |  |  |  | 40141.0072
2 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | ПИР ЭС | 321646 |  | 321646
3 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | крыша | 6862713 |  | 6862713 |  |  |  | 146862.0582
4 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | крыша | 5870569.65 |  | 5870569.65 |  |  |  | 125630.1905
5 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | ЭС | 1747762 |  | 1747762 |  |  |  | 37402.1068
6 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | ПИР ЭС | 257477 |  | 257477
7 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | фасад | 9116100 |  | 9116100 |  |  |  | 195084.54
8 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ЭС | 2216198 |  | 2216198 |  |  |  | 47426.6372
9 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР ЭС | 474103 |  | 474103
10 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР ТС | 463449 |  | 463449
11 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ХВС | 1539900 |  | 1539900 |  |  |  | 32953.86
12 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР ХВС | 442141 |  | 442141
13 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ГВС | 2823150 |  | 2823150 |  |  |  | 60415.41
14 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР ГВС | 436814 |  | 436814
15 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ВО | 1439000 |  | 1439000 |  |  |  | 30794.6
16 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР ВО | 442141 |  | 442141
17 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 12 | 433e55c1-29a2-4618-8ac9-ff2ab14fbf19 | РО | ЭС | 1181377 |  | 1181377 |  |  |  | 25281.4678
18 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 12 | 433e55c1-29a2-4618-8ac9-ff2ab14fbf19 | РО | ПИР ЭС | 185031 |  | 185031
19 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Заостровье, д. 4 | 4459c537-6124-460e-bdd4-cd0f96b10b82 | РО | ЭС | 1246372 |  | 1246372 |  |  |  | 26672.3608
20 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Заостровье, д. 4 | 4459c537-6124-460e-bdd4-cd0f96b10b82 | РО | ПИР ЭС | 232735 |  | 232735
21 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО | ЭС | 1438262 |  | 1438262 |  |  |  | 30778.8068
22 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО | ПИР ЭС | 224992 |  | 224992
23 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | ЭС | 5386569 |  | 5386569 |  |  |  | 115272.5766
24 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | ПИР ЭС | 1404064 |  | 1404064
25 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 3 | b886e31b-16c6-4c85-82ae-46b9617158a1 | РО | ЭС | 5386569 |  | 5386569 |  |  |  | 115272.5766
26 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 3 | b886e31b-16c6-4c85-82ae-46b9617158a1 | РО | ПИР ЭС | 1325922 |  | 1325922
27 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5 | ce933fb9-42a4-466f-8605-3c9dfcb804cf | РО | ЭС | 5386569 |  | 5386569 |  |  |  | 115272.5766
28 | 2023 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5 | ce933fb9-42a4-466f-8605-3c9dfcb804cf | РО | ПИР ЭС | 1318090 |  | 1318090
29 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 11 | c8cc49c4-42b4-4df0-9ce1-ae3a315d243c | РО | крыша | 4571001.6 |  | 4571001.6 |  |  |  | 97819.4342
30 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | фасад | 2443509.06 |  | 2443509.06 |  |  |  | 52291.0939
31 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | ТС | 1541663.2 |  | 1541663.2 |  |  |  | 32991.5925
32 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | ТС | 1541663.2 |  | 1541663.2 |  |  |  | 32991.5925
33 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ТС | 2853663.2 |  | 2853663.2 |  |  |  | 61068.3925
34 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 8 | b3b0fb66-66d9-4b73-b345-00c3ffabbe68 | РО | фасад | 6771960 |  | 6771960 |  |  |  | 144919.944
35 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 10 | 99b55e10-3789-4195-9c7e-f29f0b443575 | РО | ПИР фасад | 177171.2 |  | 177171.2
36 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 12 | 433e55c1-29a2-4618-8ac9-ff2ab14fbf19 | РО | фундамент | 2713623.36 |  | 2713623.36 |  |  |  | 58071.5399
37 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Горки, д. 12 | 433e55c1-29a2-4618-8ac9-ff2ab14fbf19 | РО | ВО | 860941.2 |  | 860941.2 |  |  |  | 18424.1417
38 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Заостровье, д. 6 | ebf8047f-91c7-4514-bf11-55d2e0971a68 | РО | фундамент | 3102786.4 |  | 3102786.4 |  |  |  | 66399.629
39 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО | фасад | 4341000 |  | 4341000 |  |  |  | 92897.4
40 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 5 | eae8a978-d4ac-4fd7-bd2b-0ab2b672f2ea | РО | ПИР крыша | 242911.2 |  | 242911.2
41 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 9 | 25ccd8dc-56d4-402e-8443-d020428ec259 | РО | крыша | 4637248 |  | 4637248 |  |  |  | 99237.1072
42 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | крыша | 3602148 |  | 3602148 |  |  |  | 77085.9672
43 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 3 | b886e31b-16c6-4c85-82ae-46b9617158a1 | РО | крыша | 3933380 |  | 3933380 |  |  |  | 84174.332
44 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5 | ce933fb9-42a4-466f-8605-3c9dfcb804cf | РО | крыша | 3933380 |  | 3933380 |  |  |  | 84174.332
Перечень сокращений:
1. Крыша - капитальный ремонт крыши
2. Подвал - капитальный ремонт подвального помещения
3. Фасад - капитальный ремонт и/или утепление фасада
4. ЭС-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
5. ТС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
6. ХВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
7. ГВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
8. ВО - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
9. Фундамент - капитальный ремонт фундамента
10. ПУ и УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и/или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
11. Лифт - капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, техническое освидетельствование
12.ТО лифт- техническое освидетельствование лифтового оборудования
13. ПИР - разработка проектной (сметной) документации
14. РО - способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
15. ССРО - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
16. СС - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
17. ОКН - объект культурного наследия