МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27 июня 2016 года | № 80 |
| --- | --- |

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», областным законом от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», в целях содействия территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района (далее – ТИК ЛМР ЛО), участковым избирательным комиссиям муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия ТИК ЛМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года и утвердить ее состав согласно приложению 1.

- Утвердить список должностных лиц администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия ТИК ЛМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области согласно приложению 2.

- Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области по содействию ТИК ЛМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области согласно приложению 3.

- Администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отделами администрации муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области своевременно, в установленные законом сроки обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан.

- Оказывать содействие ТИК ЛМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комиссий.

- Выделить своим распоряжением специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.

- Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы участковых избирательных комиссий.

- Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, техническим оборудованием.

- Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение, а также с привлечением старост сельских населенных пунктов.

- Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий.

- Обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосования.

- Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах расположения избирательных участков.

- Разработать схему связи и оповещения на случай возникновения пожара на каждый избирательный участок согласно приложению 4.

- Организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного питания в непосредственной близости к избирательным участкам.

- Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведение ремонта технологического избирательного оборудования.

- Специалисту по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области:

  - подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, созданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимодействии с советом молодежи;

  - организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов художественной самодеятельности.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление опубликовать на сайте Лопухинское сельское поселение.

Глава местной администрации

МО Лопухинское сельское поселение				Е.Н.Абакумов

Приложение №1 к постановлению

местной администрации МО

Лопухинское сельское поселение

от 27.06.2016 г. № 80

Состав

рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия

ТИК ЛМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования

Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

Председатель рабочей группы:

Е.Н.Абакумов – глава администрации муниципального образования Лопухинское

сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

Заместитель председателя рабочей группы:

С.В.Смоличева – специалист 1 категории местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

Члены рабочей группы:

З.И.Русанова – заместитель председателя совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области (по согласованию);

А.В.Яковлев – водитель местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области  (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению

администрации МО

Лопухинское сельское поселение

от 27.06.2016 г. № 80

СПИСОК

должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК ЛМР ЛО,

участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения  выборов на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Абакумов Евгений Николаевич | Глава местной администрации МО Лопухинское сельское поселение |
|  | Алексеев Андрей Анатольевич | Заместитель главы местной администрации МО Лопухинское сельское поселение |
|  | Смоличева Светлана Владимировна | Специалист 1 категории местной администрации МО Лопухинское сельское поселение |

Приложение №3 к постановлению

местной администрации МО

Лопухинское сельское  поселение

от 27.06.2016 г. № 80

ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Высоцкое городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения выборов

на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия | срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов |
|  | Определение перечня помещений, представляемых кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с избирателями. п.1 ст.49, п.3 ст.53 ФЗ №67-ФЗ п.1 ст.67 ФЗ №20-ФЗ ст.32-1 ОЗ №77-оз | до начала агитационного периода | - МКУ «Лопухинский дом культуры» Ломоносовского района Ленинградской области; |
|  | Публикация перечня помещений представляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. п.1,3 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ п.1, п.3 ст.67 ОЗ ФЗ №20-ФЗ п.1 ст.32-1 ОЗ №77-оз | до 20 июня 2016 года | - МКУ «Лопухинский дом культуры» Ломоносовского района Ленинградской области; - официальный сайт администрации МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. п.4 ст.49, п.7 ст.54 ФЗ №67-ФЗ п.9 ст.68 ФЗ №20-ФЗ п.5 ст.33 ОЗ №77-оз | не позднее 18 августа 2016 года | - МКУ «Лопухинский дом культуры» Ломоносовского района Ленинградской области; |
|  | Публикация перечня специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. п.4 ст.49, п.7 ст.54 ФЗ №67-ФЗ п.9 ст.68 ФЗ №20-ФЗ п.5 ст.33 ОЗ №77-оз | незамедлительно после выделения специально оборудованных мест, не позднее 18 августа 2016 года. | - МКУ «Лопухинский дом культуры» Ломоносовского района Ленинградской области; - официальный сайт администрации МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического оборудования (сейфы, ксероксы). п.12 ст.28 ОЗ №26-оз п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ | в указанный период | - государственные органы; - органы местного самоуправления; - государственные и муниципальные учреждения; - должностные лица; - избирательные комиссии |

|  | Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК ЛМР ЛО, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно. п. 19 ст.20 ФЗ №67-ФЗ | в 5-ти дневный срок (если за 5 дней и менее до дня голосования – не позднее дня предшествующего дню голосования, если в день голосования или день, следующий за днем голосования – немедленно) | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание содействия в организации охраны помещений избирательных комиссий, включая помещения для голосования, круглосуточной охраны помещений участковых избирательных комиссий после передачи в указанные комиссии избирательных бюллетеней. п.16 ст.20 ФЗ № 67 абз.1-2 п.6.2 Протокола№1Соглашения | после передачи в комиссии избирательных бюллетеней | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Обеспечение сопровождения транспортных средств, предоставляемых избирательным комиссиям для перевозки избирательных документов. п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ абз.3 п.6.2 Протокола №1 Соглашения | по отдельному плану | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области совместно с ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области по отдельно утвержденному плану |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, общественной безопасности, по предотвращению изготовления и распространения незаконных агитационных материалов, рассмотрение представлений соответствующих избирательных комиссий. Проведение проверок изложенных фактов и обеспечение мер по пресечению нарушений закона. Предоставление информации комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. п.6.3, 6.5, 6.6 Протокола №1 Соглашения | весь период подготовки и проведения выборов | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области совместно с ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области по отдельно утвержденному плану |
|  | Обеспечение выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования п.1 Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области | до 15 августа 2016 года | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Разработка и предоставление в ТИК ЛМР ЛО схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспечения, руководителя объекта и избирательной комиссии посл. абз. Методических рекомендаций ГУ МЧС России по Ленинградской области | после опубликования назначения даты выборов | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Оборудование помещений для голосования информационными стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень. п.3 ст. 61 ФЗ №67-ФЗ п.3 ст.78 ФЗ №20-ФЗ п.3 ст.36 ОЗ №77-оз | не позднее 7 сентября 2016 года | - МКУ «Лопухинский дом культуры» муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Оборудование помещений для голосования необходимым оборудованием для работы участковой избирательной комиссии, в том числе избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками. п.2,10,11 ст.61 ФЗ №67-ФЗ п.2,13,14 ст.78 ФЗ №20-ФЗ п.2 ст.36 ОЗ №77-оз | до 15 сентября 2016 года | - МКУ «Лопухинский дом культуры» муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией. п.2,3,4,5 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ ст.7, ст.12 ФЗ № 54-ФЗ ; ОЗ № 35-оз | рассматривается в течение 3 дней со дня подачи | - глава администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
|  | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Представление плана культурно-массовых и спортивных мероприятий в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | весь период подготовки и проведения выборов до 1 июля 2016 года | - директор МКУ «Лопухинский дом культуры» МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  | Организация и бесперебойное обеспечение работы пассажирского автотранспорта в день голосования. | 18 сентября 2016 года | - заместитель главы администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  | Организация работы предприятий торговли и общественного питания в непосредственной близости к избирательным участкам. Представление информации о работе предприятий торговли и общественного питания в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район ЛО | 18 сентября 2016 года до 1 июля 2016 года | - заместитель главы администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |

|  | Демонтаж оборудования избирательных участков и передача его на хранение | в период с 19 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г. | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Избирательные участки |
|  | Публикация (опубликование) списков избирательных участков, образованных сроком на 5 лет, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. п.7 ст.19 ФЗ №67-ФЗ п.1 ст.15 ФЗ №20-ФЗ п.6 ст.32 ОЗ №26-оз ст. 9 ОЗ №77-оз | 1 августа 2016 года | - глава администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 24. | Проверка готовности помещений избирательных участков, помещений для голосования на оснащенность средствами связи, оборудованием, в том числе технологическим оборудованием, на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспеченность средствами пожаротушения, инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. п.16 ст.20, ст.61 ФЗ №67-ФЗ | до 7 сентября 2016 года | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Раздел 3. Списки избирателей |
| 25 | Обеспечение транспортом для доставки первого экземпляра списка избирателей в соответствующую избирательную комиссию. п. 13 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ п.12 ст.16 ФЗ №20-ФЗ п.8 ст.7 ОЗ №77-оз | не позднее 7 сентября 2016 года (ТИК передает по акту УИК не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 26 | Информирование ТИК ЛМР ЛО об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для внесения изменений в списки избирателей. п.7,7.1 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ | до дня, предшествующего дню голосования | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой информации. |
| 27 | Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о дне, времени и месте голосования. п. 18 ст.20; ст. 44, п.1,3 ст.45 ФЗ № 67-ФЗ ст.57, п.1 ст.58 ФЗ №20-ФЗ п.1 ст.27 ОЗ №77-оз | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей |
| 28 | Подготовка и опубликование в СМИ материалов, способствующих повышению правовой культуры избирателей и их активности на выборах. | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 29 | Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры, информирование молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности. Представление плана мероприятий в ТИК ЛМР ЛО | в период подготовки и проведения избирательной кампании (по отдельному плану) 11 июля 2016 года | - заведующая библиотекой муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 30 | Организация книжных выставок в библиотеке муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области по вопросам избирательного права, выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Ленинградской области | в период подготовки и проведения избирательной кампании | - заведующая библиотекой муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 31 | Обеспечение содействия ТИК ЛМР ЛО в обучении кадрового состава (резерв составов) участковых избирательных комиссий. п.5.1 ст.27 ФЗ №67-ФЗ п. 12-14 Порядка | с 25 июля 2016 года по 12 августа 2016 года | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| 32 | Подготовка и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области информации о ходе подготовки и проведения выборов | в соответствии с настоящим планом | - специалист 1 категории администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Раздел 6. СМИ |
| 33 | Представление органами МСУ в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации организаций СМИ, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета (в т.ч. в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. п.12 ст.61 ФЗ № 20 п.11 ст.47 ФЗ № 67 | не позднее 30 июня 2016 года (не позднее, чем на 5-ый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов ГДФС РФ) | - администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |

Приложение №4 к постановлению

местной администрации МО

Лопухинское сельское поселение

от 27.06.2015 г. № 80

СХЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

# Footnotes

Областной закон от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области».

Методические рекомендации о мерах пожарной безопасности на избирательных участках Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

Областной закон от 13 апреля 2015 года № 35-оз «О проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области».

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012 г. №152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК РФ от 26.03.2014 года №и223/1436-6)

# Text boxes

УИК № 649, 650

№ тел.: 52-230

УИК № 651

№ тел.: 50-848

Единая дежурно-диспетчерская служба Ломоносовского района

423-06-29

МЧС

01, 112 (сотовый оператор),

423-08-80

ТИК

423-00-02

СЛУЖБА ГАЗА

04

ОМВД

02, 423-07-02

ПАО «Ленэнерго»

423-07-21