## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Лопухинского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 08.09.2025 года № 265
Краткосрочный план реализации в 2026, 2027, 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на 2014-2043 годы
Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Лопухинского сельского поселения Ленинградской области в 2026, 2027, 2028 годах
№ п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов |  | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО
[12 empty] | в МКД | требующих замены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО |  | 1972 | 901 | кирпич | 2 | 3 |  |  | 56 | 41630000
2 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО |  | 1973 | 750.7 | кирпич | 2 | 2 |  |  | 37 | 41630000
3 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО |  | 1986 | 1464.6 | крупно-панельные | 3 | 3 |  |  | 73 | 41630000
4 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Глобицы, ул. Героев, д. 8 | b3b0fb66-66d9-4b73-b345-00c3ffabbe68 | РО |  | 1987 | 1458 | панели | 3 | 3 |  |  | 77 | 41630000
5 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО |  | 1964 | 622.6 | кирпич | 2 | 2 |  |  | 17 | 41630000
6 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 5 | eae8a978-d4ac-4fd7-bd2b-0ab2b672f2ea | РО |  | 1963 | 641 | кирпич | 2 | 2 |  |  | 24 | 41630000
7 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО |  | 1970 | 3609.1 | крупно-панельные | 5 | 4 |  |  | 174 | 41630000
8 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 11 | c8cc49c4-42b4-4df0-9ce1-ae3a315d243c | РО |  | 1983 | 4403 | панели | 5 | 4 |  |  | 223 | 41630000
9 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 1 | fd6b9d44-7b7e-4484-914d-e80f72a9b9b4 | РО |  | 1962 | 1116 | кирпич | 3 | 3 |  |  | 0 | 41630000
10 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 2 | cbca3a01-a0e6-43ec-90cc-ef669f303713 | РО |  | 1962 | 1539 | кирпич | 3 | 3 |  |  | 68 | 41630000
Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Лопухинского сельского поселения Ленинградской области в 2026,2027,2028 годах
№ п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | [5 empty] | Строительный контроль, рублей | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Всего |  | в т.ч. за счет средств собственников помещений в МКД |  | в т.ч за счет средств областного бюджета прошлых периодов
1 | 2027 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 20б | e0dd78c4-30e7-4e26-8e6b-f99d201eeb1b | РО | ТС | 5601796.32 |  | 5601796.32 |  |  |  | 119878.44 | 2027-12-31
2 | 2027 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 11 | c8cc49c4-42b4-4df0-9ce1-ae3a315d243c | РО | крыша | 14626465.74 |  | 14626465.74 |  |  |  | 313006.37 | 2027-12-31
3 | 2027 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 2 | cbca3a01-a0e6-43ec-90cc-ef669f303713 | РО | ПИР Фасад | 2384529 |  | 2384529 |  |  |  |  | 2027-12-31
4 | 2027 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 2 | cbca3a01-a0e6-43ec-90cc-ef669f303713 | РО | Фасад | 22942132 |  | 22942132 |  |  |  | 490961.62 | 2027-12-31
5 | 2028 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 5 | eae8a978-d4ac-4fd7-bd2b-0ab2b672f2ea | РО | Крыша | 4114085 |  | 4114085 |  |  |  | 88041.42 | 2028-12-31
6 | 2028 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | ПИР ТС | 1893120 |  | 1893120 |  |  |  |  | 2028-12-31
7 | 2028 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | ТС | 18050163 |  | 18050163 |  |  |  | 386273.49 | 2028-12-31
8 | 2028 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 | f3ff940e-9a5d-4450-a1ce-4b01ffdef28d | РО | ПУ и УУ | 1138155 |  | 1138155 |  |  |  | 24356.52 | 2028-12-31
9 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | фасад | 7852433.64 |  | 7852433.64 |  |  |  | 168042.08 | 2026-12-31
10 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 18а | 6008a32f-f09c-48b1-91fb-99859c4fee25 | РО | ТС | 6348943.86 |  | 6348943.86 |  |  |  | 135867.4 | 2026-12-31
11 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР фасад | 2156884 |  | 2156884 |  |  |  |  | 2026-12-31
12 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | фасад | 16963827 |  | 16963827 |  |  |  | 363025.9 | 2026-12-31
13 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | ПИР Крыша | 1121294 |  | 1121294 |  |  |  |  | 2026-12-31
14 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 7 | 2136cd18-eadb-4810-9388-518c284b1aaf | РО | крыша | 7816515 |  | 7816515 |  |  |  | 167273.42 | 2026-12-31
15 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Глобицы, ул. Героев, д. 8 | b3b0fb66-66d9-4b73-b345-00c3ffabbe68 | РО | фасад | 19722193.66 |  | 19722193.66 |  |  |  | 422054.94 | 2026-12-31
16 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | 28ee16a9-1490-436f-86f3-dd0fb3aac541 | РО | фасад | 8159148.44 |  | 8159148.44 |  |  |  | 174605.78 | 2026-12-31
17 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 1 | fd6b9d44-7b7e-4484-914d-e80f72a9b9b4 | РО | ПИР Фасад | 1857008 |  | 1857008 |  |  |  |  | 2026-12-31
18 | 2026 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение | Дер. Лопухинка, ул. Хвойная, д. 1 | fd6b9d44-7b7e-4484-914d-e80f72a9b9b4 | РО | Фасад | 18436256 |  | 18436256 |  |  |  | 394535.88 | 2026-12-31
Перечень сокращений:
1. Крыша - капитальный ремонт крыши
2. Подвал - капитальный ремонт подвального помещения
3. Фасад - капитальный ремонт и/или утепление фасада
4. ЭС-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
5. ТС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
6. ХВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
7. ГВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
8. ВО - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
9. Фундамент - капитальный ремонт фундамента
10. ПУ и УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и/или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
11. Лифт - капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, техническое освидетельствование
12.ТО лифт- техническое освидетельствование лифтового оборудования
13. ПИР - разработка проектной (сметной) документации
14. РО - способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
15. ССРО - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
16. СС - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
17. ОКН - объект культурного наследия